## 全体予定
人材管理（全体予定）
2020-08-01
|  | 2020-08-01 | [29 empty] | 2020-09-01 | [30 empty] | 2020-10-01 | [29 empty] | 2020-11-01
予定 | time axis 2020-08-01 to 2020-12-01
 | time axis 2020-08-01 to 2020-12-01
時間
内容
詳細
2020-01-01 | 祝日
2020-01-13 | 祝日
2020-02-11 | 祝日
2020-03-20 | 祝日
2020-04-29 | 祝日
2020-05-03 | 祝日
2020-05-04 | 祝日
2020-05-05 | 祝日
2020-05-06 | 祝日
2020-07-20 | 祝日
2020-09-21 | 祝日
2020-09-22 | 祝日
2020-10-12 | 祝日
2020-11-03 | 祝日
2020-11-23 | 祝日
2020-12-23 | 祝日
祝日
祝日
祝日
祝日
祝日
祝日
祝日
祝日
祝日
祝日
祝日
祝日
祝日
祝日

## 予定表
人材管理システム（予定表）
2020-08-01
[6 empty] | 2020-08-01 | [29 empty] | 2020-09-01 | [30 empty] | 2020-10-01 | [29 empty] | 2020-11-01
作業内容 |  |  | 担当 | 工数 (人時) | 成果物 | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2020-09-27 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2020-10-04 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-10 | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2020-10-18 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2020-11-08 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01
大項目 | 中項目 | 小項目 |  |  |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 火 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 日
計画 | 要件定義 | 要件定義書作成 | 河辺 池田 宮崎 | 28 | 要件定義書
[8 empty] | 8 | 8 | 8 |  | 4
計画 | 工程 | 工程管理 | 宮崎 河辺 | 0 | 工程表
設計 | 準備 | 外部仕様書 | 宮崎 | 24 | 仕様書
[22 empty] | 8 | 8 | 8
設計 | 準備 | 設計書 | 大倉 | 32 | 設計書
[22 empty] | 8 | 8 | 8 | 8
設計 | 準備 | レイアウト設計 | 林 | 40 | レイアウト設計書
[22 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
実施 | 準備 | 項目詳細設計 | 西尾 | 40 | 項目詳細設計書
[22 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
実施 | PG | コーディング |  | 20 | アプリケーション
[29 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
実施 | PG | デバッグ |  | 0
計画 |  | 中間報告 |  | 2
2
評価 |  | 評価項目洗い出し |  | 0 | 項目一覧
評価 |  | 評価仕様書作成 |  | 0 | 評価仕様書
評価 |  | 評価実施 |  | 0 | 不具合一覧 評価結果
納品 |  | 手順書作成 |  | 0 | 手順書
0
0
|  |  | 全工数 | 186 | 1日の 合計工数 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 24 | 16 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
2020-01-01 |  |  | 計画
2020-01-13 |  |  | 設計
2020-02-11 |  |  | 実施
2020-03-20 |  |  | 評価
2020-04-29 |  |  | 納品
2020-05-03
2020-05-04
2020-05-05
2020-05-06
2020-07-20
2020-09-21
2020-09-22
2020-10-12
2020-11-03
2020-11-23
2020-12-23
Note on C22: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: レイアウト設計を作成しなければ，進められないが，レイアウト設計者とともによく相談しながら進めること。
Note on C25: 何処を担当するかは設計書が大まかに完成したら

## 祝日
| 日付 | 曜 | 祝日名 | 振替休日 | 16 | 2020-01-01
2020-08-01 | 2020-01-01 | 水 | 元日 |  |  | 2020-01-13
| 2020-01-13 | 月 | 成人の日 |  |  | 2020-02-11
| 2020-02-11 | 火 | 建国記念の日 |  |  | 2020-03-20
| 2020-03-20 | 金 | 春分の日 |  |  | 2020-04-29
| 2020-04-29 | 水 | 昭和の日 |  |  | 2020-05-03
| 2020-05-03 | 日 | 憲法記念日 | 2020-05-06 |  | 2020-05-04
| 2020-05-04 | 月 | みどりの日 |  |  | 2020-05-05
| 2020-05-05 | 火 | こどもの日 |  |  | 2020-05-06
| 2020-07-20 | 月 | 海の日 |  |  | 2020-07-20
| 2020-09-21 | 月 | 敬老の日 |  |  | 2020-09-21
| 2020-09-22 | 火 | 秋分の日 |  |  | 2020-09-22
| 2020-10-12 | 月 | 体育の日 |  |  | 2020-10-12
| 2020-11-03 | 火 | 文化の日 |  |  | 2020-11-03
| 2020-11-23 | 月 | 勤労感謝の日 |  |  | 2020-11-23
| 2020-12-23 | 水 | 天皇誕生日 |  |  | 2020-12-23
<振替休日>
まず IF 関数から。この関数は
IF(条件,A,B)
という形で条件を満たすときにはA,満たさないときにはBを返します。
この式の場合は、IF関数が入れ子状になっていて、簡略化して書くと
IF(条件1,A,IF(条件2,B,IF(条件3,C,D)))
のような形になっていますね。
条件１を満たすときはA
条件１を満たさず、条件２を満たすときにはＢ
条件１も条件２も満たさず、条件３を満たすときにはC
条件１も条件２も条件３も満たさないときにはＤを返すことになります。
さて、問題の数式をみていきましょう。
さきほどの簡略化した数式でいうと条件１は B2="" です。
これは B2 セルの値が空文字列なら真、そうでなければ偽となります。
ですから、Ｂ２セルが空文字列なら、この数式は 空文字列を返します。（Ａ）
次に条件２にあたるのは C2="日" です。
B2セルが空文字列でなく、Ｃ２セルが"日"の場合、LOOKUP(1,0/(B2+ROW($1:$6)-1=B2:B7),B2:B7)+1 を返します。
この数式はかなりトリッキーですね。ちょっと内側から考えていきましょうか。
ROW($1:$6) というのは、{1,2,3,4,5,6} という配列と同じですから
ROW($1:$6)-1 というのは {0,1,2,3,4,5} という配列と同じことです。（こう書き換えても大丈夫です。）
つまるところ 0/(B2+ROW($1:$6)-1=B2:B7) というのは（実際にはこうは記述できませんが）
{0/(B2=B2), 0/(B2+1=B3), 0/(B2+2=B4), 0/(B2+3=b5), 0/(B2+4=B6), 0/(B2+5=B7)}
という配列を意味します。
ここで B2=B2 は必ず真です。数式中で真の値は1、偽の値は0として扱われますので、
0/(B2=B2) は 0/1 で０となります。
次に、Ｂ２セルの日（日曜日）の次の日（B2+1)がまた祝日なら、それはB3セルに等しいので、 0/(B2+1=B3) も０になります。
しかし祝日でないのなら、 0/(B2+1=B3) は 0/FALSE = 0/0 となってしまうので（０で割り算できませんから） #DIV/0! のエラー値となります。
結局、祝日の連続の仕方によって {0,0,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!} というような配列になるわけです。
さて、ここでLOOKUP関数の性質を思い出していただきましょう。この数式の場合、１を検索するわけですが、今まで見てきたようにこの配列に１は含まれません。０かあるいは #DIV/0! しかないですね。
実は、LOOKＵＰ関数は検査値が見つからないと、検査範囲に含まれている検査値以下の最大の値を見つけるとヘルプに書いてあります。この場合複数個の０のうち最後のもの（に対応するB2:B7セル範囲の値）が返されます。
結局、日曜日から連続した祝日の最後の日を LOOKUP関数で求めていることになります。
これに１を足すことによって、国民の祝日に関する法律第３条第２項による振り替え休日を求めています。（B)
さて、最後に、B2+2=B3の条件が成立した場合、つまり、祝祭日の２日後が祝祭日の場合、間の日が国民の休日となります（国民の祝日に関する法律第３条第３項）のでこの計算です。数式自体は説明不要でしょう。
ちょうど今年の９月２１日が敬老の日で、９月２３日が秋分の日なので、９月２２日が国民の休日になりますね。(C,D)