## 全体予定
人材管理（全体予定）
2009-01-01
| 2009-09-01 | [29 empty] | 2009-10-01 | [30 empty] | 2009-11-01 | [29 empty] | 2009-12-01
予定 | time axis 2009-09-01 to 2009-12-31
 | time axis 2009-09-01 to 2009-12-31
時間 | bar: 2009-11-04; 2009-11-20; 2009-11-27; 2009-12-04; 2009-12-11; 2009-12-15
内容 | bar: 2009-11-04; 2009-11-20; 2009-11-27; 2009-12-04; 2009-12-11; 2009-12-15
詳細 | 2009-11-04: DB構築; 2009-11-20: 評価仕様書; 2009-11-27: コーディング 評価データ 取扱説明書; 2009-12-04: DB取扱説明書; 2009-12-11: 評価; 2009-12-15: 納品報告

## 予定表2.1
Webシステム開発（予定・工程表）
2020-01-01
[6 empty] | 2020-09-01 | [29 empty] | 2020-10-01 | [30 empty] | 2020-11-01 | [29 empty] | 2020-12-01
作業内容 |  |  | 担当 | 工数 (人時) | 成果物 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2020-09-27 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2020-10-04 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-10 | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2020-10-18 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2020-11-08 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31
大項目 | 項目 | 進捗 |  |  |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
計画 | 予定表作成 | 100% | 宮崎 | 1 | 予定表ver2.0 | bar: 木
計画 | レイアウト作成 | 100% | 宮崎 | 3 | レイアウト表 | bar: 火 to 木
計画 | 予定表修正 | 70% | 宮崎 | 2 | 予定表ver2.1 | bar: 木 to 金
計画 | レジュメ制作 |  | 宮崎 池田 | 2 | レジュメ | bar: 月 to 火
計画 | 話し合い | 35% | 宮崎 池田 | 6 | bar: 金; 月 to 火
計画 | 進捗報告・引継ぎ |  | 宮崎 松尾 | 4 | bar: 水; 木; 木; 木; 木
計画 | 予定確認、変更 |  | 全員 | 13 | bar: 月; 木
Web | メインインターフェース |  | 全員 | 8 | メインインターフェース | bar: 月 to 火
Web | マイページ | 100% | 宮崎 | 1 | マイページ画面 | bar: 水
Web | 説明会ブース内画面 | 100% | 宮崎 | 2 | 説明会ブース内画面 | bar: 木 to 金
Web | 説明会選択画面 | 100% | 宮崎 | 3 | 説明会選択画面 | bar: 木 to 金; 水
Web | 会場選択画面 | 100% | 宮崎 | 4 | 会場選択画面 | bar: 金; 水 to 金
Unity | Unity制作 |  | 田中 研修生 | 1 | Unity画面 | bar: 水
Unity | インターン指導資料作成 |  | 田中 | 1 | インターン指導資料 | bar: 水
計画 | レイアウト修正 | 50% | 宮崎 | 3 | bar: 水 to 金
計画 | レイアウト決め | bar: 木 to 金
Web | 作業1 | bar: 月 to 水; 金
Web | 作業２ | bar: 月 to 水; 金
Web | 作業３ | bar: 月 to 水; 金
Web | 作業４
Unity | Photonの勉強 |  | 全員 | 12 | bar: 金; 月 to 火
Unity | ルーム選択画面(Unity) |  | 全員 | 8 | bar: 月 to 火
Unity | ルームを建てる |  | 全員 | 6 | bar: 水 to 木
Unity | ルームに入る |  | 全員 | 11 | bar: 金; 月 to 火
Unity | プレイヤー生成 |  | 全員 | 12 | bar: 水 to 金
Unity | 同期 |  | 全員 | 20 | bar: 月 to 金
Unity | シーン切り替え |  | 全員 | 8 | bar: 月 to 火
Unity | 軽量化 |  | 全員 | 24 | bar: 水 to 金; 月 to 水
Web | リンクをつなげる |  |  | 1 | bar: 金
Web | チャット |  |  | 55 | bar: 月 to 金; 月 to 金
Web | メインインターフェース | bar: 月 to 金; 月 to 金
Unity | アバター変更 |  |  | 3 | bar: 水 to 金
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | 全工数 | 214 | 1日の 合計工数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
#REF! |  |  | Web
#REF! |  |  | Unity
#REF! |  |  | 計画
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Note on B39: 未定。決まり次第修正。

## 整理メモ
プロジェクトマネージャー | 河邉
サブプロジェクトマネージャー | 宮崎 | 松尾?
Unitiy | 田中(指導員) | インターン生
Web（プログラム） | 5人? | 松尾 | 宮崎
Web（レイアウト） | 4人? | 池田
10月から7人増える。 | 経験者と未経験者がいる | 経験者はプログラム | 未経験者はレイアウト
10月からインターン生が3人(1ヶ月) | 午前からWeb制作 | Unity経験者 | Unityの作業を任せる | 作業中の指示は田中さん? | HALインターン生(ゲーム学科)
10月からのスケジュールと工程
24日は工程表の作り直し
25日は話し合い | 28、29、30について | 10月以降について
池田さんと仕様書通りなのか話す | Cが終わってから | レビュー | 修正・予定表作り直し
28、29日は話し合い | 10月について | 今までの作業について | Unityとメインの境界線
30日全体作業報告 | 割り振りなど変更アリ? | 河邉さんへの引継ぎ
10月1日進捗、割り振り確認 | 河邉さん主導? | 午前中は顔合わせ | 話し合いなどは午後から
10月2日～作業 | 毎週木曜進捗報告
Unity | サーバーが必要 | 重くならないかどうか
10月午前中・Java研修 | 松尾さんが担当 | 河邉さんも担当?